## 参考様式
◆参考様式
【実施工程表】
工事名:
| 現場作業着手日 |  | 現場作業完了日 | 対象期間A | 1 | 現場閉所日数B(累計) | 現場閉所率(B/A×100) | 0% | 作成日：
作業工種
| 工程 |  | 計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
| 受注者 |  | 計画
実績
|  | 当月現場閉所日数（実績） | 0
|  | 当月対象期間（実績） | 0
|  | 当月現場閉所率（実績） | #DIV/0!
Note on E40: 自動計算
Note on E41: 自動計算
Note on E42: 自動計算
Note on L4: 自動計算
Note on X4: 自動計算

## 記入例
◆参考様式
【実施工程表】（記入例）
| 工事名: |  | ○○○○○○○○○○○○工事 第〇工区
| 現場作業着手日 |  | 2022-10-01 | 現場作業完了日 | 2023-03-31 |  |  | 対象期間A |  | 182 |  | 現場閉所日数B(累計) |  |  |  | 50 |  | 現場閉所率(B/A×100) |  |  |  | 27.4% | [8 empty] | 作成日：R〇.〇.〇
| 令和4年10月 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| 作業工種 |  |  |  |  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
| 工程 | 準備工 |  | 計画
実績
|  | 仮設工 | 工事用道路 | 計画
|  |  | 〃 | 実績
|  | 土工 | 路体盛土 | 計画
|  |  | 〃 | 実績
計画
実績
計画
実績
| 受注者 | ○○建設(株) |  | 計画 | bar: 1 金 to 作成日：R〇.〇.〇 30 土
|  |  |  | 実績 |  | 作 | 〇 | 〇 | 作 | ● | 作 | 作 | 作 | 振作 | 〇 | 止 | 止 | 止 | 作 | 作 | 〇 | 〇 | 作 | 作 | 作 | 作 | ● | 振作 | 〇 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 〇
|  | 当月現場閉所日数（実績） |  | 9 | bar: 2 土 to 対象期間A 3 日; 182 5 火; 現場閉所日数B(累計) 10 日 to 現場閉所率(B/A×100) 13 水; 現場閉所率(B/A×100) 16 土 to 27.4% 17 日; 27.4% 22 金; 27.4% 24 日; 作成日：R〇.〇.〇 30 土
|  | 当月対象期間（実績） |  | 27 | bar: 1 金 to 作成日：R〇.〇.〇 30 土
|  | 当月現場閉所率（実績） |  | 33.3% |  | 182 5 火: 9日の振替休工日; 現場閉所日数B(累計) 9 土: ５日の振替作業日; 50 11 月: 工事一時中止; 50 12 火: 工事一時中止; 現場閉所率(B/A×100) 13 水: 工事一時中止; 27.4% 22 金: 降雨; 27.4% 23 土: 22日の振替作業日; 作成日：R〇.〇.〇 29 金: 祝日
Note on E40: 自動計算
Note on E41: 自動計算
Note on E42: 自動計算
Note on L4: 自動計算
Note on X4: 自動計算

## 凡例
凡 例
○ | 休工日
● | 振替休工日
作 | 作業日
振作 | 振替作業日
× | 振替休工日が取得できなかった作業日
止 | 工事一時中止期間、現場不稼働期間